## ○月
月単位週休２日制工事 休工取得計画表 ・ 休工実績報告書
休工状況の入力内容
工事名： | ○○○○工事（週休２日） |  |  |  |  | 路線等の名称： | 市道○○○○号線 |  |  | 空 欄 | 施工日
[10 empty] | 休工 | 休工日（原則土日）
工 期： | 20○年○月○日～20○年○月○日 |  |  |  |  | 形 式： | 週休２日制工事 |  |  | 休日休工 | 夏季休暇・年末年始休暇
[10 empty] | 振替休工 | 平日に土日の休工を振替えた場合
受注者： | ○○建設 |  |  |  |  | 発注者： | 大府市役所 ●●課 |  |  | 天候休工 | 天候により休工とした場合
[10 empty] | 対象外 | 準備工・片付工等期間外
○年○月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 休日日数 | 計画 ・ 実績 |  | 月単位での 週休2日
[9 empty] | 土日日数 | 休日取得率（経費補正）
[10 empty] | 対象日数 | 休工日数
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
休工状況
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 【記入例】取得計画書
月単位週休２日制工事 休工取得計画表 ・ 休工実績報告書
休工状況の入力内容
工事名： | 道路改良工事（週休２日） |  |  |  |  | 路線等の名称： | 市道○○○○号線 |  |  | 空 欄 | 施工日
[10 empty] | 休工 | 休工日（原則土日）
工 期： | 2025年５月30日～2025年９月26日 |  |  |  |  | 形 式： | 週休２日制工事 |  |  | 休日休工 | 夏季休暇・年末年始休暇
[10 empty] | 振替休工 | 平日に土日の休工を振替えた場合
受注者： | ○○建設 |  |  |  |  | 発注者： | 大府市 都市整備部 道路整備課 |  |  | 天候休工 | 天候により休工とした場合
[10 empty] | 対象外 | 準備工・片付工等期間外
令和７年７月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 休日日数 | 計画 ・ 実績 |  | 月単位での 週休2日
[9 empty] | 土日日数 | 休日取得率（経費補正）
[10 empty] | 対象日数 | 休工日数
日付 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 |  | 0 | 0 | 0 | 達成
休工状況 |  |  | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  |  | 準備工等 | 準備工等 | 準備工等 | 準備工等 | 準備工等
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 1 | 6 | 1
休工状況 | 2025-07-06: 対象外; 2025-07-12: 休工
備考 | 2025-07-06: 準備工等; 2025-07-07: 施工開始
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | 2 | 7 | 2
休工状況 | bar: 2025-07-13; 2025-07-19
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | 2 | 7 | 3
休工状況 | bar: 2025-07-20 to 2025-07-21; 2025-07-26
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  |  |  | 1 | 5 | 1
休工状況 | bar: 2025-07-20
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。 | [8 empty] | 6 | 25 | 7 | 28%
令和７年８月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 休日日数 | 計画 ・ 実績 |  | 月単位での 週休2日
[9 empty] | 土日日数 | 休日取得率（経費補正）
[10 empty] | 対象日数 | 休工日数
日付 | 金: 2025-08-01; 土: 2025-08-02 | 1 | 2 | 1 | 達成
休工状況 | bar: 土
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | 2 | 7 | 2
休工状況 | bar: 2025-08-03; 2025-08-09
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 |  | 2 | 4 | 2
休工状況 | 休工 |  |  | 休日休工 | 休日休工 | 休日休工 | 休工
備考
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | 2 | 7 | 2
休工状況 | bar: 2025-08-17; 2025-08-23
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | 2 | 7 | 2
休工状況 | bar: 2025-08-24; 2025-08-30
備考
日付 | 2025-08-24: 2025-08-31 |  | 1 | 1 | 1
休工状況 | bar: 2025-08-24
備考
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。 | [8 empty] | 10 | 28 | 10 | 35.71%
令和７年９月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 休日日数 | 計画 ・ 実績 |  | 月単位での 週休2日
[9 empty] | 土日日数 | 休日取得率（経費補正）
[10 empty] | 対象日数 | 休工日数
日付 |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | 1 | 6 | 1 | 達成
休工状況 | bar: 2025-09-06
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | 2 | 7 | 2
休工状況 | bar: 2025-09-07; 2025-09-13
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | 1 | 3 | 2
休工状況 | 休工 | 休工 |  | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  |  | 施工完了 | 片付工等 | 片付工等 | 片付工等 | 片付工等
日付 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 9/26：完了日 | 0 | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 | 片付工等 | 片付工等 | 片付工等 | 片付工等 | 片付工等 | 片付工等
日付 | 2025-09-21: 2025-09-28; 2025-09-22: 2025-09-29; 2025-09-23: 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0
休工状況 | 2025-09-21: 対象外; 2025-09-22: 対象外; 2025-09-23: 対象外
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。 | [8 empty] | 4 | 16 | 5 | 31.25%
対象となる年月を入力
現場施工開始予定日に入力
日付を間違えないよう入力
工期以降の備考欄は入力不要
現場施工完了予定日に入力
プルダウンから選択
該当する方を○で囲む
休工率が28.5%に満たないが、休日数以上の休工日を設けているので「達成」とみなす。
月ごとに作成すること
月ごとに作成すること
夏季休暇３日間と年末年始休暇６日間は対象外とする
現場施工のある全ての月の休工取得計画を作成し、施工計画の実施工程表に添付して、主任監督職員へ提出すること。
※現場施工の無い月は提出不要
現場施工日は「空欄」
月単位で判定するため、「達成」が必須。
未達成の場合は、設計変更の対象となる。
プルダウンから選択

## 【記入例】実績報告書
月単位週休２日制工事 休工取得計画表 ・ 休工実績報告書
休工状況の入力内容
工事名： | 道路改良工事（週休２日） |  |  |  |  | 路線等の名称： | 市道○○○○号線 |  |  | 空 欄 | 施工日
[10 empty] | 休工 | 休工日（原則土日）
工 期： | 2025年５月30日～2025年９月26日 |  |  |  |  | 形 式： | 週休２日制工事 |  |  | 休日休工 | 夏季休暇・年末年始休暇
[10 empty] | 振替休工 | 平日に土日の休工を振替えた場合
受注者： | ○○建設 |  |  |  |  | 発注者： | 大府市 都市整備部 道路整備課 |  |  | 天候休工 | 天候により休工とした場合
[10 empty] | 対象外 | 準備工・片付工等期間外
令和７年７月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 休日日数 | 計画 ・ 実績 |  | 月単位での 週休2日
[9 empty] | 土日日数 | 休日取得率（経費補正）
[10 empty] | 対象日数 | 休工日数
日付 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 |  | 0 | 0 | 0 | 達成
休工状況 |  |  | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  |  | 準備工等 | 準備工等 | 準備工等 | 準備工等 | 準備工等
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 1 | 6 | 1
休工状況 | 2025-07-06: 対象外; 2025-07-12: 休工
備考 | 2025-07-06: 準備工等; 2025-07-07: 施工開始
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | 2 | 7 | 2
休工状況 | bar: 2025-07-13; 2025-07-19
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | 2 | 7 | 3
休工状況 | 2025-07-20: 休工; 2025-07-24: 天候休工; 2025-07-26: 休工
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  |  |  | 1 | 5 | 1
休工状況 | bar: 2025-07-20
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。 | [8 empty] | 6 | 25 | 7 | 28%
令和７年８月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 休日日数 | 計画 ・ 実績 |  | 月単位での 週休2日
[9 empty] | 土日日数 | 休日取得率（経費補正）
[10 empty] | 対象日数 | 休工日数
日付 | 金: 2025-08-01; 土: 2025-08-02 | 1 | 2 | 0 | 達成
休工状況
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | 2 | 7 | 2
休工状況 | bar: 2025-08-03; 2025-08-09
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 |  | 2 | 4 | 4
休工状況 | 休工 | 休工 | 振替休工 | 休日休工 | 休日休工 | 休日休工 | 休工
備考
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | 2 | 7 | 1
休工状況 | bar: 2025-08-17
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | 2 | 7 | 3
休工状況 | 2025-08-24: 休工; 2025-08-25: 振替休工; 2025-08-30: 休工
備考
日付 | 2025-08-24: 2025-08-31 |  | 1 | 1 | 1
休工状況 | bar: 2025-08-24
備考
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。 | [8 empty] | 10 | 28 | 11 | 39.29%
令和７年９月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 休日日数 | 計画 ・ 実績 |  | 月単位での 週休2日
[9 empty] | 土日日数 | 休日取得率（経費補正）
[10 empty] | 対象日数 | 休工日数
日付 |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | 1 | 6 | 1 | 達成
休工状況 | bar: 2025-09-06
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | 2 | 7 | 2
休工状況 | 2025-09-07: 休工; 2025-09-10: 天候休工
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | 2 | 7 | 3
休工状況 | 2025-09-14: 休工; 2025-09-15: 休工; 2025-09-18: 天候休工
備考
日付 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 9/26：完了日 | 1 | 2 | 1
休工状況 | 休工 |  | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  | 施工完了 | 片付工等 | 片付工等 | 片付工等 | 片付工等
日付 | 2025-09-21: 2025-09-28; 2025-09-22: 2025-09-29; 2025-09-23: 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0
休工状況 | 2025-09-21: 対象外; 2025-09-22: 対象外; 2025-09-23: 対象外
備考
日付 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
休工状況
備考
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。 | [8 empty] | 6 | 22 | 7 | 31.82%
現場施工開始日に入力
雨天等で休工した場合
工期以降の備考欄は入力不要
現場施工完了日に入力
休工率が28.5%に満たないが、休日数以上の休工日を設けているので「達成」とみなす。
夏季休暇３日間と年末年始休暇６日間は対象外とする
雨天等で休工した場合
8/2(土)に施工した分を8/12(火)に振り替えた場合
8/23(土)に施工した分を8/25(月)に振り替えた場合
毎月末に休工実績に修正し、翌月５日までに（竣工月は完了日に）実施工程表に添付して主任監督職員へ提出すること。
※添付は当該月分のみで良い。
該当する方を○で囲む
雨天等休工分を土曜日に施工した場合は空欄とする
月単位で判定するため、「達成」が必須。
未達成の場合は、設計変更の対象となる。
プルダウンから選択
プルダウンから選択
プルダウンから選択
月単位で判定するため、「達成」が必須。
未達成の場合は、設計変更の対象となる。
月単位で判定するため、「達成」が必須。
未達成の場合は、設計変更の対象となる。
現場施工日は「空欄」

## リスト（消さないこと）
休工実績 | 備考欄
休工 | 準備工等
休日休工 | 施工開始
振替休工 | 施工完了
天候休工 | 片付工等
対象外